Załącznik nr 6 do SIWZ

(wzór umowy)

UMOWA Nr ………………

zawarta w dniu ………..2009r., pomiędzy Gminą Pińczów, reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………………………………….,

zwaną dalej „Zamawiającym"

a

…………………………………………………………………………………………………..…………………., nr NIP ……………………., REGON …………………, reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………,

zwaną dalej „Wykonawcą”

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego p.n.: „PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE PIŃCZOWSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W PIŃCZOWIE”, na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.).

§ 1

PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót:

- ogrodzenie placu budowy;

- rozbiórka części więźby dachowej z podziałem na mniejsze działki

robocze, aby była możliwość zabezpieczenia budynku przed opadami atmosferycznymi;

- rozebranie istniejących schodów betonowych wewnętrznych;

- rozebranie ścianek murowanych wewnętrznych przewidzianych w projekcie;

- rozebranie istniejącej posadzki wraz z podkładem;

- skucie tynków zewnętrznych zgodnie z ekspertyzą mykologiczną;

- wykonanie ścianek nowoprojektowanych w części piwnic, parteru, piętra  i poddasza zgodnie
               z projektem budowlanym;

- wykonanie wewnętrznej żelbetowej klatki schodowej;

- wykonanie stropu nad poddaszem konstrukcji lekkiej;

- wykonanie konstrukcji części dachu wraz z pokryciem z zachowaniem istniejących
               gabarytów;

- równolegle można realizować roboty instalacyjne, wykończeniowe jak: tynki, posadzki, 
             malowanie, stolarka okienna i drzwiowa, montaż szybu windy, podjazd dla 
             niepełnosprawnych, murki oporowe przy schodach;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- renowacja obramień okiennych;

- renowacja zegara słonecznego;

- renowacja fryzu nad okapem;

- wykonanie tynków renowacyjnych zewnętrznych, zgodnie z ekspertyzą mykologiczną;

- wykonanie iniekcji ścian przyziemia;

- wykonanie tynków wewnętrznych;

- wykonanie nowych posadzek zgodnie z projektem.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz;

na warunkach określonych w:

- harmonogramie robót

- złożonej ofercie

- kosztorysie ofertowym,

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

które stanowią integralną część umowy. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna (projekt budowlano – wykonawczy), przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Roboty określone w ust. 1 winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ,ze sztuką budowlaną i przepisami prawa budowlanego.

3. Jeżeli, dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będzie zawierała wady, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie robót, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, niezależne od Wykonawcy, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający dokona wówczas analizy zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta i inspektora nadzoru będzie uprawniony do modyfikacji zakresu świadczenia wykonawcy, w taki sposób aby był zrealizowany cel umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów .

4. W przypadku gdy nastąpi konieczność istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy strony dokonają zmiany umowy w formie aneksu. Dokonując modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony wyodrębnią:

a/ roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej ,

b/roboty dodatkowe , przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a których nie przewidziano w pierwotnej dokumentacji projektowej,

c/roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne.

5. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót objętych umową w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć te roboty do dnia 01.09.2011r. i przekazać w tym dniu Zamawiającemu uporządkowany teren budowy i dokumentację powykonawczą.

7. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia . o którym mowa w ust. 6 w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności :

a/ wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

b/ nie przekazania przez Zamawiającego w terminie określonym w umowie z Wykonawcą placu budowy,

c/ działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty.

d/ istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy , która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,

e/ opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ,

8. Zmiana terminu wykonania zamówienia po stwierdzeniu jednej z okoliczności wskazanych w ust.7 będzie uzasadniała zawarcie aneksu do umowy.

§ 2

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie dokumentacji technicznej i terenu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego.

3. Dokonania w ciągu 3-ch dni , licząc od daty zgłoszenia , technicznego odbioru  robót ulegających zakryciu i zanikających.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

I. Ogólne obowiązki wykonawcy :

1. Przejęcie terenu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy

2. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową , z wiedzą techniczną oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego

3. Uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu robót , który będzie podstawą do bieżącej kontroli realizacji umowy

4. Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej

5. W czasie realizacji robót:

Zapewnienie ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez osobę uprawnioną , zgodnie z wpisem do dziennika budowy, Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy (dziennik budowy)

6. Po zakończeniu robót:

Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót, Zgłoszenie pisemne lub faxem wykonanych robót do odbioru.

II. Zlecanie robót podwykonawcom:

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót wymienionych w ofercie wykonawcy .

2. W przypadku podzlecenia przez wykonawcę prac objętych umową , musi on uzyskać akceptację zamawiającego treści umowy o podwykonawstwo.

3. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez wykonawcę projektu umowy , wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie , nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń , uważa się , że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Zlecenie robót podwykonawcy nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania , uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu , jakby to były działania , uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników .

5. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą , której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

§ 4

WARUNKI REALIZACJI PRAC

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały , o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom

Norm Polskich , przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz wymogom projektu

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów ; certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną

4. Wykonawca poniesie koszty związane z badaniem na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy , a także sprawdzenia ilości zużytych materiałów , o ile wyniki tych badań potwierdzą słuszność stawianych przez Zamawiającego zarzutów.

§ 5

ODBIÓR PRAC

1. Strony ustalają , że przedmiotem odbioru końcowego będą prace objęte niniejszą umową

2. Rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy , nastąpi w terminie 14 dni od zawiadomienia Zamawiającego na piśmie lub faxem o osiągnięciu gotowości do odbioru , a zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w 10-tym dniu roboczym od daty rozpoczęcia odbioru

3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do  odbioru jest faktyczne bezusterkowe wykonanie prac i potwierdzenie w dzienniku budowy , przez inspektora nadzoru , ich zakończenia

4. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru – podpisany przez obie strony

5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad , aż do czasu usunięcia tych wad

6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru w ustalonym terminie z winy Wykonawcy , to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania komisji odbioru , jak i następnych komisji , które będą powoływane do przeprowadzenia odbioru.

§ 6

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe za całe zadanie w kwocie: ……………………………… zł brutto (słownie

zł: ………………………………………………………………………………... brutto).

Wyżej określone wynagrodzenie zawiera podatek VAT i obowiązuje do końca realizacji przedmiotu umowy.

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat zgodnie z przedłożoną dokumentacją projektową. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości .

3. W przypadku istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, stwierdzonej aneksem do umowy strony wyodrębnią :

a/ roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

b/ roboty dodatkowe przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a których nie przewidziano w pierwotnej dokumentacji projektowej,

c/roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne.

4. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę metodą szczegółową, przy czym w przypadku wykonywania robót według nowej technologii cena robót zostanie obliczona w sposób określony poniżej:

a) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym

b) ceny materiałów i sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących w chwili opracowania oferty i zawierających ceny zakupu dla materiałów, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.

Tak sporządzony kosztorys różnicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

5. Roboty dodatkowe o łącznej wartości nie przekraczającej 3 % wynagrodzenia umownego stanowią ryzyko Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Roboty dodatkowe przekraczające tę wielkość Zamawiający powierzy  odrębną umową po przeprowadzeniu negocjacji .

6. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zaniechane będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą szczegółową, tj. określający ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zaniechaniu pomnożonych przez ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego, stanowiącego podstawę obliczenia ceny w ofercie. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez

Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wartość robót zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia

Wykonawcy.

7. W przypadku zaistnienia przesłanek o których mowa w pkt 4 i 6 zmiana wynagrodzenia ryczałtowego uzasadni sporządzenie aneksu do umowy.

§ 7

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 nastąpi:

a) fakturami częściowymi – za roboty podlegające częściowemu odbiorowi wg harmonogramu rzeczowo – finansowego , stanowiącego Załącznik do umowy, Łączna wartość faktur przejściowych przez dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia ustalonego w § 3 niniejszej umowy.

b) fakturą końcową - stanowiącą nie mniej niż 10% wartości przedmiotu umowy, wystawioną po zakończeniu całego zadania i bezusterkowym odbiorze końcowym

2. Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbiorów częściowych robót podpisane przez inspektora nadzoru.

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie: protokół odbioru końcowego robót

podpisany przez wszystkich członków specjalnie powołanej do tego celu komisji odbiorowej.

4. Płatność faktur nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

5. Zapłata należności następować będzie przelewem przez Zamawiającego na konto

Wykonawcy nr

………………………………………………………………………………….

Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego

§ 8

WARUNKI GWARANCJI

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji i zobowiązuje się do usuwania usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego

2. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w ust. 1 Zamawiający usunie wady i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia .

3. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót

§ 9

NADZÓR NAD PRACAMI

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będą

sprawowali n/w inspektorzy nadzoru :

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie :

.........................................................................................................................

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia tj; .................. zł (słownie: ......................................... ) w formie .......................................................................................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy , o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób:

· część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% wysokości wniesionego zabezpieczenia) w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze

· pozostała część zabezpieczenia (w wysokości 30%) w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 11

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

· za zwłokę w przejęciu placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki

· za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego wykonania robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego.

· za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji , licząc od dnia następującego po upływie terminu  usunięcia wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

· z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

· za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

· z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego , przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Strony zachowują prawo odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 12

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy  właściwym do jego  rozpoznania  jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego

2. W sporach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego .

§ 13

FORMA UMOWY

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egzemplarze dla

Zamawiającego , a jeden egzemplarze dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                              ZAMAWIAJĄCY: