Umowa Nr...............

zawarta dnia..................................     pomiędzy Gminą Pińczów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Włodzimierza Baduraka……………………...

zwaną dalej Zamawiającym,

a

firmą: ....................................................................... …………………………….

reprezentowaną przez:…………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie koncepcji budowy zbiornika retencyjnego „Pińczów” o powierzchni ok. 85 ha zlokalizowanego na gruntach miejscowości Pińczów i Skrzypiów w ramach zadania wieloletniego pn. „Budowa zbiornika retencyjnego „Pińczów” W zakres opracowania będzie wchodzić:

- Opis charakterystyki stanu istniejącego zlewni rzeki Nida w rejonie planowej lokalizacji zbiornika.

- Zakup danych hydrologicznych dla przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (zlewnia kontrolowana)

- Obliczenia hydrologiczne – stany i przepływy charakterystyczne rzeki Nidy pod kątem możliwości zasilenia i utrzymania wymaganego piętrzenia w projektowanym zbiorniku wodnym. Obliczenia hydrauliczne

- Pozyskanie danych geodezyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia 
w tym m.in. NMT, Ortofotomapa, oraz inwentaryzacyjne pomiary obiektów hydrotechnicznych w rejonie potencjalnej lokalizacji zbiornika.

- Wstępne rozpoznanie geologiczno – geotechniczne w rejonie potencjalnej lokalizacji zbiornika

- Określenie granic terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym.

- Charakterystyka, funkcja i sposób zagospodarowania terenu pod planowaną inwestycję uwzględniającą m.in. aspekty społeczne oraz środowiskowe.

- Ustalenie lokalizacji inwestycji wraz z rozmieszczeniem poszczególnych obiektów (budowli hydrotechnicznych oraz komunikacyjnych) – część graficzna.

- Charakterystyka parametrów technicznych inwestycji – część opisowa.

- Orientacyjny koszt realizacji poszczególnych wariantów wraz z infrastrukturą techniczną.

- Wstępne określenie warunków prowadzenia działań oraz przedstawienie ścieżki proceduralnej (formalno-administracyjnej) realizacji przedmiotowej inwestycji

- Przygotowanie prezentacji multimedialnej dla proponowanej koncepcji rozwiązań technicznych

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość zamówienia o którym mowa w § 1 w terminie od podpisania niniejszej umowy do dnia 30 czerwca 2021r. z zastrzeżeniem:

  - część opisana w § 1  punkty 1 – 5  (włącznie) opracowana zostanie do dnia 10.12.2020r.

  - część opisana w § 1 punkty 6 – 12 (włącznie) opracowana zostanie do dnia 30.06.2021 r.

- Przez wykonanie zamówienia rozumie się przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji w zakresie i terminach wyżej wskazanych.

§ 3.

- Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi .............................. zł netto + VAT .............%  czyli brutto ...................................……………zł (słownie:……………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………).

- Kwota określona w ust. 1jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.

§ 4.

- Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu każdej z części zamówienia przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy Nr …………………………, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT po przedłożeniu dokumentacji w zakresie określonym w § 2 ust.1, w sposób następujący:

- po wykonaniu zakresu opisanego w § 1  punkty 1 – 5   - 50%

- po wykonaniu zakresu opisanego w § 1  punkty 6 – 12   - 50%

- Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:

  - jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej;

  - jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 4, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

§ 5.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 3.

2. Karę, o której mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6.

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 8.

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA